## ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A. - CEASA CAMPINAS
ANEXO B - CRONOGRAMA FÍSICO
PROTOCOLADO 2015/16/01676 - PROJETO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS E OUTROS
SEMANAS
| 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 5a. | 6a. | 7a. | 8a. | 9a. | 10a. | 11a. | 12a. | 13a. | 14a. | 15a. | 16a. | 17a. | 18a. | a9. | 20a. | 21a. | 22a. | 23a. | 24a.
PROJETO COMPLETO CORPO DE BOMBEIROS
Reunião inicial e entrega do documento "liberação de inicio dos serviços" | bar: SEMANAS 1a.
Levantamentos em campo | bar: SEMANAS 1a.
Avaliação e classificação riscos/ocupação/carga incêndio | bar: SEMANAS 1a. to SEMANAS 2a.
Sistemas existentes | bar: SEMANAS 1a. to SEMANAS 2a.
Desenvolvimento pré projeto | bar: SEMANAS 1a. to SEMANAS 2a.
Reunião aprovação Ceasa pré projeto | bar: SEMANAS 3a.
Desenvolvimento Projeto definitivo | bar: SEMANAS 3a. to SEMANAS 4a.
Reunião aprovação Ceasa Projeto definitivo | bar: SEMANAS 4a.
Elaboração memorial descritivo | bar: SEMANAS 4a.
Reunião aprovação memorial descritivo | bar: SEMANAS 5a.
Entrega de todas as ARTs recolhidas pela contratada | bar: SEMANAS 5a.
Montagem do projeto técnico em duas vias | bar: SEMANAS 5a.
Assinatura Ceasa | bar: SEMANAS 5a. to SEMANAS 6a.
Submeter aprovação corpo de bombeiros | bar: SEMANAS 6a.
Atender orientações da área técnica do Corpo de Bombeiros | bar: SEMANAS 6a. to SEMANAS 10a.
Apresentar Projeto Técnico aprovado pelo Corpo de Bombeiros (sem ressalvas de alterações) | bar: SEMANAS 10a. to SEMANAS 13a.
Encarte dos Projetos no protocolado | bar: SEMANAS 13a.
PROJETO EXECUTIVO CORPO DE BOMBEIROS
Reunião inicial | bar: SEMANAS 10a.
Desenvolvimento pré projeto | bar: SEMANAS 10a. to SEMANAS 11a.
Reunião aprovação Ceasa pré projeto | bar: SEMANAS 12a.
Desenvolvimento Projeto definitivo | bar: SEMANAS 12a. to SEMANAS 13a.
Reunião aprovação Ceasa Projeto definitivo | bar: SEMANAS 14a.
Elaboração memorial descritivo | bar: SEMANAS 15a.
Reunião aprovação memorial descritivo | bar: SEMANAS 15a.
Entrega de todas as ARTs recolhidas pela contratada | bar: SEMANAS 15a.
Apresentar Projeto concluído | bar: SEMANAS 16a.
Assinatura Ceasa | bar: SEMANAS 17a.
Encarte dos Projetos no protocolado | bar: SEMANAS 18a.
ORÇAMENTO
Reunião inicial | bar: SEMANAS 18a.
Desenvolvimento planilhas - pré orçamento | bar: SEMANAS 18a. to SEMANAS a9.
Reunião Ceasa aprovação planilhas - pré orçamento | bar: SEMANAS 20a.
Desenvolvimento planilhas definitivas | bar: SEMANAS 20a. to SEMANAS 21a.
Reunião Ceasa aprovação planilhas definitivas | bar: SEMANAS 21a.
Elaboração memorial descritivo | bar: SEMANAS 21a. to SEMANAS 22a.
Entrega de todas as ARTs recolhidas pela contratada | bar: SEMANAS 21a. to SEMANAS 22a.
Reunião Ceasa aprovação memorial descritivo | bar: SEMANAS 22a.
Apresentação Orçamento e Memorial descritivo | bar: SEMANAS 23a. to SEMANAS 24a.
Encarte no protocolado | bar: SEMANAS 24a.